## Planilha1
Sprint | Entregáveis | Status | Classificação | Tamanho | Peso | Prioridade
Sprint 1-A | Backlog | Done | Essencial | G | 8 | 3
Sprint 1-A | Documentação | Done | Essencial | GG | 12 | 3
Sprint 1-A | Formação de Trello | Done | Importante | M | 5 | 1
Sprint 1-A | Formação de Repositório | Done | Importante | M | 5 | 1
Sprint 1-A | Mapa de navegação do site | Done | Desejável | M | 5 | 2
Sprint 1-A | Game Progression Map | Done | Desejável | G | 8 | 2
Sprint 1-A | Modelagem de dados | Done | Importante | M | 5 | 3
Sprint 1-B | Pagina Registro | Done | Essencial | M | 5 | 2
Sprint 1-B | Pagina Login | Done | Essencial | M | 5 | 2
Sprint 1-B | Página Home | Done | Desejável | G | 8 | 1
Sprint 1-B | Site HTML com CSS | Done | Importante | G | 8 | 1
Sprint 1-B | Sistema de Inventáro | Done | Importante | M | 5 | 1
Sprint 1-B | Sistema de Save/Load | Done | Importante | G | 8 | 1
Sprint 1-B | Implementação completa API | Done | Essencial | GG | 12 | 2
Sprint 1-B | Implementação do Chart js | Done | Desejável | G | 8 | 1
| Periodos | Planejado | Entregue
| Total | 107 | 107
| Sprint 1-A | 48 | 35
| Sprint 1-B | 59 | 72